## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 100% | Tất Dư Thị Hiếu | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 90% | Tất Dư Thị Hiếu | Mỗi người làm 3 section
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Dev A
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Dev A
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Dev A
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Dev A
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Dev A
Carousel |  |  | 100% | Trần Hải Tú |  |  |  | Trần Hải Tú | Mỗi người làm 3 section
Footer | 2025-01-23 | 2025-01-25 | 100% | Tô Hữu Thạnh | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 100% | Tô Hữu Thạnh | Mỗi người làm 3 section